## Sheet1
模块 | 序号 | 功能模块 | 模块分类 | 功能按钮 | 工时(时) | 时间安排
前台 | 1 | 启动 | APP启动 | 启动，进入 | 8
| 2 | 登录 | 登录，注册，找回密码 | 登录，注册，忘记密码，提交 | 32
| 3 | 主页 | APP启动主页 | 在线咨询，爱家人，资讯，我的 | 8
| 4 | 在线咨询 | 咨询，呼叫，用药提醒，特色服务 | 发送消息，拨打电话，扫码设置用药提醒，社区特色服务 | 48
| 5 | 爱家人 | 健康管理，问医生，用药提醒，用药记录，特色服务，健康检测，添加家人 | 健康管理，问医生，用药提醒，用药记录，特色服务，健康检测，添加家人，添加用药提醒，查看提醒，设置提醒状态 | 50
| 6 | 咨询 | 养老政策，保健知识，慢病管理，漫友分享 |  | 24
| 7 | 用户中心 | 用户设置，绑定社保卡，代金券，积分，推荐，抽奖，修改密码，设置 | 用户设置，绑定社保卡，代金券，积分，推荐，抽奖，修改密码，设置，用药设置，消息提醒，聊天设置 | 48
新增部分 |  | 条码扫描（健康机构端） | 老人卡条码生成（不包括条码的制作），手机扫描老人卡，自动识别出对应信息 |  | 40
后台 | 8 | 接口 | 登录，注册 |  | 16
|  |  | 健康检测 | 血压，血氧，体温，血糖 | 20
|  |  | 资讯 |  | 10
|  |  | 咨询 |  | 8
|  |  | 条码库 |  | 30
测试 | 9 |  |  |  | 16
合计 |  |  |  |  | 358