## UI设计-工作量和时间安排
模块 | 序号 | 功能模块 | 模块分类 | 功能按钮 | 工作量（工时/人） | 时间安排
前台 | 1 | 登录注册 |  |  | 16
| 2 | 首界面 |  |  | 20
| 3 | 侧滑界面 |  |  | 12
| 4 | 商品列表 |  |  | 12
| 5 | 商品详情 |  |  | 16
| 6 | 账户密码 |  |  | 8
| 7 | 设置 |  |  | 12
合计 |  |  |  |  | 96

## DEMO制作-工作量和时间安排
模块 | 序号 | 功能模块 | 模块分类 | 功能按钮 | 工作量（工时/人） | 时间安排
前台 | 1 | 登录注册 |  |  | 20
| 2 | 首界面 |  |  | 24
| 3 | 侧滑界面 |  |  | 24
| 4 | 商品列表 |  |  | 24
| 5 | 商品详情 |  |  | 24
| 7 | 设置 |  |  | 40
| 8 | 其他细节 | 交互优化、性能优化、动画效果等 |  | 30
合计 |  |  |  |  | 186

## 项目参与人员
姓名 | 职责 | 手机 | 邮箱
尹彬 | 项目经理 | 15965585803 | yinbin@huijingdz.com
李文斌 | java中级开发工程师
秦静谧 | H5高级开发工程师+java中级开发工程师+android工程师
刘金运 | H5高级开发工程师+java中级开发工程师
王雪 | 高级UI设计师
谢连军 | 高级UI设计师（偏向于产品宣传和广告制作行业）
崔建伟 | 中级IOS开发工程师