## 工作量预估
一级分类 | 二级分类 | 三级分类 | 四级分类 | 说明 | 周期排序 | 开发方式 | 运维成本 |  |  | 市场要素 | 开发人天 | 备注
[7 empty] | 是/否 | 人数 | 增量
会员系统 | 客户档案 | 1.一般信息 |  | 性别、年龄、住址、家庭关系 | 1 | 已有，修改 | N | 0 |  |  | 5
|  | 2.健康档案 |  | 疾病史、就诊档案 | 1 | 已有，修改 |  |  |  |  | 3
|  | 3.生活习惯 |  | 生活习惯 | 2 | 已有，修改
会员卡管理
|  | 购买档案 | 1.现金。。。 | 购买信息存档 | 1 | 已有，修改 |  |  |  |  | 3
| 积分管理 | 积分统计分析查询管理 |  | 新研发 | 2 | 新开发
| 在线问询 | 网络咨询（QQ） |  |  | 1 | 新开发 | Y | 1 | 根据线下运营业务量来定 |  | 8 | 是采用类似ｗｅｂｉｍ的在线聊天室的形式？还是直接打开本地ｑｑ咨询的形式？
|  | 店面接听电话 |  | 与第三方系统对接，初期由店面人员负责接线，每个店面配置0.3人力 | 1 | 购接听软件、数据对接开发 |  |  |  |  | 10 | 此模块是用于查看由接听软件录制的音频文件记录的？
医老 | 健康管理 | 健康监测 | 健康体检（第三方） | 与第三方体检机构建立接口 | 1 | 数据对接，前台开发 | N | 0 |  |  | 3
|  |  | 居家健康监测（自检、腕表） | 对接本公司提供的测试仪器 | 1 | 数据对接，前台开发 |  |  |  |  | 3
|  | 健康指导 | 膳食方案 | 由健康监测指标，得出的健康方案 | 1 | 数据对接，前台开发 | N | 0 |  |  | 3
|  |  | 运动方案 |  | 1 | 数据对接，前台开发 |  |  |  |  | 3
|  |  | 生活方式干预方案 |  | 2
|  |  | 用药管理 | 用药方案（提醒用药） | 1 | 新开发 |  |  |  |  | 3
|  |  | （绿色通道） | 对接第三方公司 | 2
| 健康课堂 | 专家讲座 | 专家专题讲座 | 对接优酷，1人维护 | 1 | 对接资源、新开发 | Y | 1 | 设置专岗：50篇 |  | 3 | １：先制定抓取的目标页面版块． ２：随着这些网站的改版对应的爬取规则描述ｘｍｌ要修改，后期维护工作量较大，程序不稳定． ３：根据描述估计不会完全照搬整个网站，不然可以采用外链的方式，需要对每一个不同网站的不同板块定义一个抓取需要内容的ｘｍｌ爬取规则描述． ４：自动理解为定时爬取吧？
| 健康资讯 | 疾病百科 | 疾病预防、保健类文章 | 1期对接健康网站（新浪健康），自动抓取 2期智能推送 需要1-2个数据库专员 | 1 | 新开发 |  |  |  |  | 3
|  | 保健课堂 | 老年、妇幼保健类文章 |  | 1 | 新开发 |  |  |  |  | 3
|  | 中医中药 | 中医就医、预防、用药类文章 |  | 1 | 新开发 |  |  |  |  | 3
|  | 康复护理 | 康复类文章 |  | 1 | 新开发 |  |  |  |  | 3
|  | 健康生活 | 膳食、运动、生活方式类文章 |  | 1 | 新开发 |  |  |  |  | 3
|  | 健康专题 | 节气、节日、季节类文章 |  | 1 | 新开发 |  |  |  |  | 3
助老 | 居家服务（资源整合） | 家政服务 | 物业 | 与家政公司合作，利益分成 | 1 | 新开发 |  |  | 等同在线问询 |  | 7 | 1:业务人员先寻求可以合作的家政公司 ２：然后由项目经理（需求人员）和业务人员理清业务，简单设计 ３：交由开发人员． ４：疑问，在线咨询意味这这几个模块仅仅作为导流到家政公司的入口？ ５：分成管理和自动分成统计．
|  |  | 搬家移物 |  | 1 | 新开发 |  |  |  |  | 7
|  |  | 上门陪护 |  | 1 | 新开发 |  |  |  |  | 7
|  |  | 柴米油盐 |  | 1 | 新开发 |  |  |  |  | 7
|  |  | 日常维修 |  | 1 | 新开发 |  |  |  |  | 7
|  | 保险版块 | （与保险公司合作） | 对接保险公司 | 2
|  | 视频监控 |  | 提供技术支持 | 2 | 新开发 | N | 0
| 出行服务 |  | 资讯服务 | 对接第三方旅游公司 | 2
|  |  | 旅游咨询 |  | 2
|  |  | 购票服务 |  | 2
|  |  | 户外活动（包含短途游） |  | 2
|  |  | 代驾服务 |  | 2
| 休闲娱乐 |  | 岛城美食 |  | 2
|  |  | 观影服务 |  | 2
|  |  | 岛城购物 |  | 2
| 法律咨询 |  | 在线咨询 | 对接第三方公司 | 2
|  |  | 法律援助 |  | 2
| 金融理财 |  |  | 对接第三方公司 | 2
| 志愿者支援 |  | 志愿者求助 |  | 2
|  |  | 志愿者团体 |  | 2
乐老 | 亲情 |  | 我爱我家（关联账号、视频关爱）短信接口 | 账号关联与视频监控分开，提供技术支持 | 1 | 新开发 | N | 0 |  |  | 9 | １：人员对接和沟通需要时间， ２：视频监控是要实现的吗？需要有监控系统吗？
| 学习 |  | 本土政府资讯 | 新开发博客专区 | 1 | 新开发 | Y | 0 | 与健康咨询合并 |  | 3
|  |  | 本地 新闻动态 |  | 1 | 新开发 |  |  |  |  | 3
|  |  | 老人大学（报名系统） |  | 2 | 新开发 |  |  |  |  | 3
| 娱乐 |  | 游戏类 | 游戏开发 | 2 | 新开发 | N | 0
| 心愿 |  | 回忆录 | 提供专区，导入格式，由会员自主操作 | 2 | 新开发 | N | 0
|  |  | 追忆岁月 |  | 2 | 新开发
|  |  | 圆梦 |  | 2 | 新开发
适老商城 |  |  | 待定 | 前期商城提供技术框架作为线下销售的工具，只作为支付和结算的平台，同时做好线下客户导入及数据挖掘； 当每个城市覆盖100家以上时，可基于每个城市做线上运营——组建电商团队（等同独立的互联网公司配置），采取B2B2C模式。 | 1 | 已有，修改 | Y |  | 前期包含商城招商成本、系统维护成本、财务结算成本； 后期新增运营、策划、招商、推广等成本。 |  | ？ | 看不懂？
互动专区 | 专家咨询 |  |  | 对接第三方软件 | 2
| 医患交流 |  |  | 对接社区医院 | 2
| 预约挂号 |  |  | 对接第三方软件 | 2
| 在线导医 |  |  | 对接导医网（信息发布） | 1 | 新开发 | N | 0 |  |  | 7 | １：跟导医网谈需求和接口，以及开发过程中的沟通和接口测试都需要时间．
| 生活指导 | 生活小窍门 |  | 1 | 新开发 | [5 empty] | 3
|  | 住 |  | 1 | 新开发 | [5 empty] | 3
|  | 衣 |  | 1 | 新开发 | [5 empty] | 3
| 社区互动论坛 | 患者沟通 |  | 1 | 新开发 | [5 empty] | 9 | １：患者沟通是在线实时交流吗？只限于文字交流吗？ ２：互动分享，分享到微博？ｑｑ空间？微信？
|  | 居民间互动分享 |  | 1 | 新开发 | [5 empty] | 10
| 志愿者信息发布专区 |  |  | 提供信息发布专区
| 房产服务 | 房屋置换 |  | 提供房屋信息发布平台 | 2
|  | 房屋租赁 |  |  | 2 | [5 empty] | 3 | 需求调研及代码分析
[11 empty] | 1 | 人员设备到位，开发环境建立等
[11 empty] | 1 | 项目参与人员包括第三方系统人员的沟通和了解等
[11 empty] | 1 | 工作排期和任务分配
[11 empty] | 5 | 系统测试
[11 empty] | 7 | 新需求的确认
[11 empty] | 13 | 界面原型的制作以及确认
工作量预估 | [10 empty] | 184
备注：此排期是按照需求明确／第三方配合／开发人员全力配合等前提下的排期．