## Sheet1
任务名称 | 工期 | 开始时间 | 责任人
大云益健养老服务管理系统 | 265 个工作日 | 2015-12-14
项目前期工作 | 7 个工作日 | 2015-12-14
应用架构图及服务器环境搭建 | 7 个工作日 | 2015-12-14
需求分析阶段 | 10 个工作日 | 2015-12-21
需求调研 | 8 个工作日 | 2015-12-21
编写详细需求设计 | 1 个工作日 | 2015-12-21
需求评审（确认） | 1 个工作日 | 2015-12-21
开发配置 | 247 个工作日 | 2015-12-31
开发设计 | 4 个工作日 | 2015-12-31 | 李田玮
代码编写 | 238 个工作日 | 2016-01-04 | 李田玮
一般信息(性别、年龄、住址、家庭关系) | 10 个工作日 | 2016-01-04
健康档案(疾病史、就诊档案) | 10 个工作日 | 2016-01-04 | 刘柯君
购买档案(购买信息存档) | 3 个工作日 | 2016-01-04 | 于忠海
健康监测(居家健康监测（自检、腕表）健康体检（第三方）) | 10 个工作日 | 2016-01-04 | 李田玮
健康指导(膳食方案,运动方案,生活方式干预方案,用药管理) | 13 个工作日 | 2016-01-04 | 李洪磊
适老商城 | 22 个工作日 | 2016-01-04 | 耿昊
在线问询（网络咨询（QQ），店面接听电话） | 25 个工作日 | 2016-01-04 | 外包
健康课堂（专家讲座） | 4 个工作日 | 2016-01-04 | 外包
健康资讯（疾病百科,保健课堂,中医中药,康复护理,健康生活,健康专题） | 26 个工作日 | 2016-01-04 | 外包
居家服务（资源整合(家政服务)） | 47 个工作日 | 2016-01-04 | 外包
亲情 | 9 个工作日 | 2016-01-04 | 外包
学习 | 8 个工作日 | 2016-01-04 | 外包
在线导医 | 10 个工作日 | 2016-01-04 | 外包
生活指导(生活小窍门,住，衣) | 14 个工作日 | 2016-01-04 | 外包
社区互动论坛（患者沟通，居民间互动分享） | 27 个工作日 | 2016-01-04 | 外包
集成测试 | 5 个工作日 | 2016-01-25
测试 | 5 个工作日 | 2016-01-25
上线切换 | 1 个工作日 | 2016-01-31
系统上线运行 | 1 个工作日 | 2016-01-31
持续优化 | 0 个工作日 | 2016-02-01
适老商城 | 0 个工作日 | 2016-02-01
养老平台 | 0 个工作日 | 2016-02-01
项目的最终验收 | 0 个工作日 | 2016-02-01