## Sheet1
编号 | 名称 | 内容 | 工期（人天） | 说明
1 | 需求确认 | 1、需求确认； | 10 | 根据项目需求，确认功能。
|  | 2、需求分析； | 5 | 分析功能，所有开发人员确定任务。
2 | 设计 | 1、项目界面设计； | 18 | 项目风格设计，确认方案，本项目总共涉及30+页面。
|  | 2、项目架构设计； | 8 | 包括架构选型确认，分析方案可行性，完成功能预演。
|  | 3、数据库设计； | 10 | 数据库确认，构建数据库。
3 | 实现 | 1、启动开始页； | 2 | 项目启动，包括3个页面。
|  | 2、登录、注册、找回密码； | 6 | 该模块包括3个页面。
|  | 3、项目主页； | 2 | 项目主体，主要承载页。
|  | 4、在线咨询； | 2 | 在线咨询主页，包括：咨询，呼叫，扫码设置用药提醒，社区特色。
|  | 5、咨询及问医生； | 10 | 聊天咨询。咨询是什么形式，p2p还是p2c模式？
|  | 6、扫码设置用药提醒； | 5 | 二维码数据库建立，完善，对接
|  | 7、社区特色服务； | 3 | 社区服务，内容展示。
|  | 8、爱家人； | 2
|  | 9、健康档案； | 3 | 个人建立档案，家人添加档案。
|  | 10、用药提醒； | 6 | 设置用药提醒，完成闹铃定时提醒。
|  | 11、用药记录； | 3
|  | 12、特色服务； | 2
|  | 13、血糖监测； | 6 | 包括新增血糖记录，血糖分析。
|  | 14、血压监测； | 6
|  | 15、健康测评； | 4 | 健康状态录入，分析。分析测评结果如何处理？
|  | 16、新增家人； | 2 | 添加家人，维护家人关系。
|  | 17、资讯； | 4
|  | 18、我的； | 1
|  | 19、绑定社保卡； | 1
|  | 20、我的代金券； | 2 | 如何获取，分发，使用？商城？
|  | 21、我的积分； | 4 | 积分获取，使用，商城维护？历史维护？
|  | 22、推荐； | 2 | ？
|  | 23、抽奖； | 3
|  | 24、修改密码； | 1
|  | 25、设置； | 2
|  | 26、个人用户设置； | 3 | 信息设置：头像，二维码。
4 | IOS | 1、版本兼容 | 10
5 | 接口 | 1、接口对接； | 10 | 数据格式，业务逻辑。
6 | 测试 | 1、项目测试，优化； | 25 | 项目测试，上线测试优化。
7 | 项目前期工作 | 1、开发环境配置； 2、人员配置； | 2 | 准备所有开发过程中涉及到的硬件、软件、人员，确保开发能够顺利进行。
8 | 其他 | 1、硬件对接； | 15 | 蓝牙等硬件对接录入。
2、微信公众号；
3、阿里服务窗；
4、百度直达号；
合计 |  |  | 200
说明： 本工期计算仅代表现阶段需求与功能计算，会有不完善和不准确的地方，而且本结果为预估计，部分功能详细修改或设计都会使工期或者增加或者减少。 如果有硬件对接数据，工期增加15人天。 微信、阿里、百度三个平台支持需额外计算。