## 移动端
NO. | 模块 | 子模块 | 页面 | 页面说明 | 备注 | 工期（小时）
1 | 首页 | 首页 | 首页 | 移动端logo跟名称 1、搜索，模糊查询视频 2、点击进入消息详情页，未登录进入登录页 3、点击进入视频播放记录详情页，未登录进入登录页 4、点击进入视频收藏详情页，未登录进入登录页 5、轮播功能，推荐视频，向后台获取，左右滑动切换，自动2秒一换 6、频道分类（萨克斯，小提琴等），按钮跳转频道详情页，后台可编辑 7、资讯展示 8、视频推荐，向后台获取，点击后进入视频播放页，若未登录则进入登录页 根据视频热度排行，向后台获取 |  | 56
2 | 频道 | 频道列表 | 频道列表页 | 1、搜索，模糊查询视频 2、点击后进入频道详情页 |  | 16
3 |  | 频道详情 | 频道详情页 | 1、分两栏（推荐，筛选），默认为推荐视频 2、轮播功能，推荐视频，向后台获取（同首页轮播）左右滑动切换，自动2秒一换 3、用于对视频的筛选，可折叠，按系列、单个视频检索；排序方式：热门，更新时间； 展示视频缩略图等信息，点击后进入视频播放页 |  | 40
4 |  | 搜索 | 搜索页 | 1、搜索，模糊查询视频 视频查询结果，没有搜索结果时，提示，下面加载排行榜 | 是否同2号功能相同 | 16
5 | 视频 | 视频集 | 视频播放页 | 1、视频播放栏，视频播放控件，可调进度、音量、全屏、清晰度等 2、视频信息栏，视频名称，当前播放视频的名称； 3、播放次数，当前视频播放次数； 4、点赞按钮及次数，当前视频被赞次数，点击可点赞； 5、离线按钮，点击可离线； 6、收藏按钮，点击可收藏，用户未登录提示未登录； 7、分享按钮，点击可分享到第三方平台，QQ，微信等 8、视频简介 9、视频类别，单个视频不显示，系列视频分集数，点击可换 10、购买，若视频为非付费，不显示；若视频付费且用户为VIP，则不显示；若视频付费且用户为非VIP，则显示可购买按钮，点击提示购买VIP或单个视频 11、购买VIP 进入VIP详情页 12、购买视频，进入视频购买页 13、评论，评论列表，用户评论列表，用户头像，名称，评论时间，评论内容 评论框，当前用户可对视频进行评论。未登录提示未登录 |  | 64
6 |  | 视频购买 | 视频购买页 | 1、VIP购买 ，点击进入VIP详情页 2、视频购买，价格，详情 3、支付方式，支付宝，微信 |  | 40
7 | VIP | VIP | VIP页 | 1、搜索，模糊查询视频 2、未登录提示，非VIP提示，未登录点击跳转登录页，非VIP点击跳转VIP详情页 3、展示VIP用户专享视频信息，点击后进入视频播放页，若未登录则进入登录页 |  | 16
8 | 个人中心 | 个人中心总览 | 个人中心主页 | 1、个人基本信息 2、VIP开通 3、我购买的视频 4、播放记录 5、收藏 6、本地离线 7、消息 8、账号安全 9、设置 |  | 8
9 |  | 个人信息 | 个人信息页 | 1、展示用户头像，点击可上传 2、展示用户昵称，点击可修改 3、展示用户性别，点击可修改 4、展示用户生日，点击可选择 5、手机号 6、地区 7、邮箱 保存修改信息 |  | 8
10 |  | VIP开通 | VIP开通页 | 1、点击进入VIP详情页，未登录则进入登录页,用户已为VIP，快到期时提醒剩余时间 用户已开通，显示剩余时间，为续费模式，用户未开通，为开通模式 2、选择开通一个月，或3个月等套餐，单选 支付宝或微信支付， 3、兑换码兑换，单选，点击后，根据不同的模式，不同的套餐，不同的支付方式进行相应的用户VIP操作 |  | 32
11 |  | 购买的视频 | 购买视频列表页 | 1、点击后进入已购买视频页，未登录则进入登录页 2、已购买的视频列表显示 |  | 8
12 |  | 播放记录 | 播放记录列表页 | 1、点击进入用户观看记录列表页，未登录则进入登录页 2、展示用户的观看记录列表，时间，视频基本信息等，行点击进入视频播放页 |  | 16
13 |  | 收藏 | 收藏列表页 | 1、点击进入用户视频收藏列表页，未登录则进入登录页 2、展示用户的收藏记录列表，视频基本信息等，行点击进入视频播放页 |  | 16
14 |  | 离线视频 | 离线视频列表页 | 1、点击进入用户视频离线列表页；视频付费且VIP到期，提示购买VIP 2、批量删除视频 3、展示用户的离线视频列表，本地数据库，行点击进入视频播放页 |  | 32
15 | 消息 | 消息中心 | 消息列表页 | 1、更新，推荐等，有新消息，红点提示，点击进入消息详情页 2、展示系统推送的消息信息，系统消息标识与视频消息标识分开 |  | 16
16 |  |  | 消息详情页 | 展示系统推送的消息信息，系统消息标识与视频消息标识分开 视频推荐，点击进入视频播放页 |  | 8
17 | 账号安全 | 手机号更换 | 手机号码更换页 | 新的手机号+验证码更换 |  | 4
18 |  | 修改密码 | 修改密码页 | 旧密码，新密码，重复新密码修改 |  | 4
19 |  | 绑定邮箱 | 绑定邮箱页 | 填写邮箱 发送验证邮件 |  | 8
20 | 设置 | 设置功能 | 设置页面 | 清除缓存，点击提示是否清除缓存，是则清除 检查更新，检查当前版本与服务器版本是否一致 用户反馈 关于我们 退出登录，退出当前登录用户 |  | 8
21 |  | 用户反馈 | 用户反馈页 | 反馈信息输入框 确定发送 |  | 4
22 |  | 关于我们 | 关于我们页 | 公司的介绍 公司客服电话，邮箱 |  | 4
23 | 登录 | 登录 | 登陆页 | 手机号/邮箱/用户名输入框 密码输入框 用户登录 可用第三方登录功能，如QQ、微信等 跳转忘记密码页 跳转注册页 |  | 16
24 |  | 注册 | 注册页 | 用户昵称输入框 手机号或邮箱（待定）输入框 密码输入框 重复密码输入框 验证吗输入框 手机短信验证码输入框 注册新用户，成功则跳转登录页；失败则提示原因 |  | 24
25 |  | 忘记密码页 | 忘记密码页页 | 手机号输入框 新密码输入框 确认新密码输入框 验证码输入框 通过手机号，验证码，新密码，重复新密码重置用户密码 |  | 4
26 | 数据库设计 |  |  |  |  | 16
合计 | [5 empty] | 484
补充： 1、移动端包括Android和IOS； 2、该工期包括DEMO版本； 3、工期不包括申请微信、QQ和支付宝开发帐号等第三方不可控时间

## PC端
NO. | 模块 | 子模块 | 页面 | 页面说明 | 备注 | 工期（小时） | 开发人员 | 前段 | 后台 | 测试
1 | 首页 | 首页 | 首页 | 1.头部：网站logo，用户未登录时显示，点击进入登录页/用户未登录时显示，点击进入注册页,用户已登录显示，用户头像，用户名称,跳转VIP详情页，已开通显示图标 二维码扫描下载移动端，推送消息，推荐等，进入播放记录页 banner 2.导航栏：列出所有频道分类（萨克斯，小提琴等），按钮跳转频道详情页，后台可编辑 3.首页推荐内容：视频推荐，向后台获取，子项点击判断视频是单个视频还是多个视频，单个视频进入视频播放页，多个视频进入多个视频详情页，若未登录则进入登录页； 资讯的展示 VIP视频推荐，向后台获取，子项点击判断视频是单个视频还是多个视频，单个视频进入视频播放页，多个视频进入多个视频详情页，若未登录则进入登录页 根据视频热度排行，向后台获取 |  | 32 | 郭晶/张勋 | 7 | 10 | 1
2 | 频道 | 频道列表 | 频道详情页 | 轮播功能，推荐视频，向后台获取（同首页轮播）左右滑动切换，自动2秒一换 用于对视频的筛选，可折叠；按系列、单个视频检索；排序方式：热门，更新时间； 展示视频缩略图等信息，点击后进入视频播放页 |  | 24 | 樊明烨/王晓伟 | 2 | 3 | 1
3 |  | 搜索 | 视频搜索页 | 搜索，模糊查询视频 视频查询结果 |  | 8 | 郭晶 | 4 | 4 | 1.5
4 | 视频 | 视频详情 | 视频集详情页 | 展示多个视频 系列视频标题 视频缩略 多个视频展示栏 每个视频对应简介 |  | 16 | 郭晶 | 5 | 5 | 1
5 |  |  | 视频播放页 | 视频播放控件，可调进度、音量、全屏、清晰度等 当前播放视频的名称 当前视频播放次数 当前视频被赞次数，点击可点赞 点击可收藏，用户未登录提示未登录 点击可分享到第三方平台，QQ，微信等 视频简介 单个视频不显示，系列视频分集数，点击可换 若视频为非VIP，不显示；若视频付费且用户为VIP，不显示；若视频付费且用户为非VIP，则显示可购买按钮，点击提示购买VIP或视频 进入VIP详情页 进入视频购买页 用户评论列表，用户头像，名称，评论时间，评论内容 当前用户可对视频进行评论。未登录提示未登录 |  | 56 | 樊明烨 | 7 | 10 | 1
6 |  | 视频购买 | 视频购买页 | 视频是单个还是多个 点击进入VIP详情页 价格，详情 |  | 16 | 郭晶 | 3 | 3 | 1
7 | 个人中心 | 个人中心 | 个人中心主页 | 基本信息 VIP开通 购买的视频 播放记录 收藏 |  | 4 | 郭晶 | 1
8 |  | 基本信息 | 个人信息页 | 用户头像:展示用户头像，点击可上传 用户昵称:展示用户昵称，点击可修改 性别:展示用户性别，点击可修改 生日:展示用户生日，点击可选择 邮箱:展示用户邮箱 手机号:展示用户手机号 保存:保存修改信息 |  | 16 | 郭晶 | 3 | 3 | 2
9 |  | VIP开通 | VIP购买页 | 开通或续费:用户已开通，显示剩余时间，为续费模式，用户未开通，为开通模式 套餐:选择开通一个月，或一个季度，或一年等套餐，单选 选择支付方式:支付宝或微信支付，兑换码兑换，单选 确定按钮:点击后，根据不同的模式，不同的套餐，不同的支付方式进行相应的用户VIP操作 |  | 16 | 郭晶 | 3 | 5 | 2
10 |  | 购买的视频 | 购买视频列表页 | 已购买的视频列表显示 |  | 4 | 郭晶 | 0.5 | 2 | 1
11 |  | 播放记录 | 播放记录列表 | 展示用户的观看记录列表，时间，视频基本信息等，行点击进入视频播放页 |  | 4 | 郭晶 | 1
12 |  | 收藏 | 收藏视频列表 | 展示用户的收藏记录列表，视频基本信息等，行点击进入视频播放页 |  | 4 | 郭晶 | 1
13 |  | 用户反馈 | 用户反馈页 | 反馈信息输入框 确定发送到后台 |  | 4 | 郭晶 | 1 | 1 | 1
14 |  | 关于我们 | 关于我们页面 | 公司的介绍 公司客服电话，邮箱 |  | 4 | 郭晶
15 | 消息中心 | 消息中心 | 消息列表页 | 更新，推荐等，有新消息，红点提示，点击进入消息详情页 |  | 4 | 樊明烨 | 1 | 1 | 0.5
16 |  |  | 消息详情页 | 展示系统推送的消息信息 推荐视频，点击进入视频播放页 |  | 8 | 樊明烨 | 1 | 1
17 | 账号安全 | 手机号更换 | 手机号修改页 | 新的手机号+验证码更换 |  | 2 | 樊明烨 | 1.5 | 0.5 | 1
18 |  | 修改密码 | 修改密码页 | 旧密码，新密码，重复新密码修改 |  | 2 | 樊明烨 |  | 0.5
19 |  | 绑定邮箱 | 邮箱绑定页 | 绑定用户邮箱，验证手机号 |  | 2 | 樊明烨 |  | 0.5
20 |  |  | 绑定邮箱邮件发送成功页 | 验证邮箱、发送邮件成功提示 |  | 2 | 樊明烨 |  | 1
21 |  |  | 邮箱绑定成功页 | 点击邮件链接进入，提示邮箱绑定成功 |  | 2 | 樊明烨 |  | 1
22 | 登录 | 登录 | 登陆页 |  |  | 4 | 樊明烨 | 1 | 0.5
23 |  | 注册 | 注册页 | 用户昵称输入框 手机号或邮箱（待定）输入框 密码输入框 重复密码输入框 验证吗输入框 手机短信验证码输入框 注册新用户，成功则跳转登录页；失败则提示原因 |  | 16 | 樊明烨 | 2 | 2 | 0.5
24 |  | 忘记密码 | 找回密码验证手机 | 手机号输入框 新密码输入框 确认新密码输入框 验证码输入框 通过手机号，验证码，新密码，重复新密码重置用户密码 |  | 16 | 樊明烨 | 2 | 3 | 0.5
合计 | [5 empty] | 266

## 平台端
NO. | 模块 | 子模块 | 页面 | 页面说明 | 备注 | 工期（小时） | 开发人员 | 前端 | 后台 | 测试
1 | 视频管理 | 视频上传 | 视频上传页面 | 用于上传视频 标题，视频标题 单个或系列，选择单个或系列 链接列表，单个时只有一条，系列时可视情况添加 视频缩略图，视频的缩略图，点击上传，系列视频可添加 分类，选择视频的分类 标签，视频标签，按个添加 语言，语种 时间，自动生成 地域 简介，视频简介，系列视频可添加 是否付费，是否付费 作者，视频作者 价格，若为付费时显示，视频价格 | 如果使用第三方CDN服务商，该模块功能会有差别 | 8 | 樊明烨 | 2 | 4 | 1
2 |  | 视频管理 | 视频管理页面 | 视频列表，视频信息列表，包括基本信息及播放数、被赞数、被收藏数等 增删改，对子项进行增删改 查询，搜索视频，模糊查询 按类别检索，按类别检索 按标签检索，按标签检索 按是否付费检索，按是否付费检索 可批量处理，可进行视频的批量处理 编辑视频，可对单个视频进行编辑，跳转视频编辑页 |  | 8 | 唐书鹏 | 2 | 5 | 1
3 |  | 视频编辑 | 视频编辑页 | 标题，视频标题 链接列表，单个时只有一条，系列时可视情况添加 分类，选择视频的分类 标签，视频标签 简介，视频简介 是否付费，是否付费 教师 价格，若为付费时显示，视频价格 |  | 8 | 郭晶 | 3 | 5 | 3
4 |  | 视频类别管理 | 视频类别管理页 | 视频类别列表，展示视频类别列表，级别可扩展 增删改，对子项进行增删改 |  | 8 | 郭晶 | 2 | 3
5 | 资讯管理 | 资讯上传 | 资讯上传页 | 活动、演唱会、音乐会 标题，资讯的标题 类型，活动、演唱会、音乐会 富文本，文本编辑,图片，视频 发布 |  | 16 | 樊明烨 | 4 | 5 | 1.3
6 |  | 视频管理 | 视频管理页面 | 增删改 资讯列表，资讯列表展示 | 是否重复 |  | 樊明烨 | 1 | 1 | 1
7 | 用户管理 | 用户列表 | 用户列表页 | 用户列表，展示用户信息列表，点击进入用户详情页 查询，搜索用户，模糊查询 按VIP检索，按VIP检索 按手机号搜索，按手机号搜索 修改用户为VIP，按VIP等级修改 增删改，对子项进行增删改 |  | 16 | 唐书鹏 | 1 | 1.5
8 |  | 用户详情 | 用户详情页 | 用户基本信息，包括用户名，密码，手机号，邮箱，最后一次登录时间，头像等 收藏视频数，用户收藏的视频的数量，点击进入用户视频页 VIP 用户购买记录，用户购买的记录，点击进入用户购买记录页 |  | 8 | 唐书鹏 | 1 | 1 | 1
9 |  | 用户视频 | 用户收藏视频列表页 | 用户收藏的视频列表 |  | 2 | 唐书鹏 | 1 | 1
10 |  | 用户购买 | 用户购买视频列表页 | 用户购买记录信息，包括购买类型（VIP、视频），购买日期，金额等，可根据购买类型检索 |  | 2 | 唐书鹏 | 1 | 1
11 | 评论管理 | 评论列表 | 评论列表页 | 评论列表，评论信息列表（包括发送人，视频，日期等） 查询，对评论信息进行查询 按用户检索，按照用户检索 按视频检索，按照视频检索 删，对子项进行删除 |  | 4 | 樊明烨 | 1 | 2 | 2
12 | 支付管理 | 对账查看 | 支付订单列表页 | 搜索，搜索订单 筛选，按照支付来源（支付宝，微信），购买类型（VIP，视频）等筛选 订单列表，展示订单列表，子项跳转订单详情页 |  | 4 | 唐书鹏 | 1 | 2
13 |  |  | 订单详情页 | 购买视频，视频信息，购买的视频基本信息 购买日期，购买账号，支付方式（支付宝、微信），支付金额 购买VIP，购买的VIP时间，购买的视频基本信息 购买账号，购买日期，支付方式（支付宝、微信），支付金额 |  | 4 | 郭晶 | 1.5 | 1.5
14 |  | 兑换码管理 | 兑换码管理页 | 兑换码管理，兑换码列表，兑换码列表展示 查询，兑换码查询显示前4位，类型，激活时间，激活账号 按已兑换检索 按未兑现检索 批量导入 增 兑换码新增，兑换码，兑换码录入 兑换的VIP类型 确定 |  | 16 | 樊明烨 | 3 | 7 | 2.5
15 | 用户反馈 | 用户反馈管理 | 用户反馈列表页 | 用户反馈信息列表（包括用户，反馈时间，问题，平台等） |  | 4 | 唐书鹏 | 1 | 1 | 2
16 | 活动管理 | banner管理 | banner管理页 | banner的展示列表，子项点击跳转banner详情页 banner增删改操作 |  |  | 郭晶 | 1 | 1
17 |  |  | banner详情页 | 作为banner的信息展示页，修改页以及新增页 banner标题，点击可修改、新增 banner链接，点击可修改、新增 点击上传图片 点击保存或新增 点击取消 |  |  | 郭晶 | 1 | 1
18 |  | 推荐管理 | 首页推荐列表页 | 首页视频推荐列表，可修改顺序 对列表内子项进行增删改 |  | 4 | 樊明烨 | 1 | 1
19 |  |  | VIP推荐列表页 | VIP视频推荐列表，可修改顺序 对列表内子项进行增删改 |  | 4 | 樊明烨 | 1 | 1
20 |  | 排行榜 | 视频排行列表页 | 视频排行榜展示（默认为播放次数） 视频列表，可次数修改，实际次数保留 按照播放次数排行 按照点赞次数排行 按照收藏次数排行 按照评论次数排行 |  | 8 | 樊明烨 | 2 | 1 | 1.5
21 | 消息管理 | 消息管理 | 消息列表页 | 消息列表展示，子项点击跳转消息详情页 消息的增删改操作 | app系统推送使用第三方 |  | 郭晶 | 1 | 1
22 |  |  | 消息详情页 | 作为消息的展示页，修改页以及新增页 消息标题，点击可修改、新增 可能有 消息链接，点击可修改、新增 点击保存或新增 点击取消 |  |  | 郭晶 | 1 | 1
23 | 系统管理 | 管理员管理 | 管理员列表页 | 管理员的信息列表展示（管理员姓名，密码，电话，住址，权限，最后一次登录时间） 增加一个新的管理员，跳转管理员新增页 修改子项权限 |  | 8 | 唐书鹏 | 2 | 2 | 1
24 |  |  | 管理员新增页 | 新建管理员名 新建管理员的密码 新建管理员的真实姓名 为管理员设置权限 |  | 4 | 唐书鹏 | 1 | 1 | 1.5
25 |  |  | 后台登陆页 | 管理员名输入框 管理员密码输入 登录按钮，点击登录 |  | 4 | 唐书鹏 | 1 | 1
26 |  |  | 管理员个人中心页 | 展示用户管理员名 管理员密码，点击可修改 管理员权限查看，只能看不能改 |  | 4 | 唐书鹏 | 1 | 1
27 |  | 权限管理 | 权限列表页 | 权限信息列表，权限编码，权限名称，权限描述 |  | 16 | 唐书鹏 | 1 | 1
28 |  | 公司简介 | 公司简介编辑 | 富文本框 保存 取消 |  | 2 | 郭晶 | 0.5 | 0.5 | 1
29 |  | 联系方式 | 联系方式页 | 展示公司客服电话，可修改 展示公司邮箱，可修改 |  | 2 | 郭晶 | 0.5 | 0.5
30 |  | 系统设置 | 系统设置页 | 用户上传头像的图片格式 上传视频缩略图格式 轮播图片格式 |  | 2 | 郭晶 | 1 | 1
31 |  | app版本管理 | app版本管理页 | app版本控制 | 具体需求是什么？ |  | 郭晶 | 1 | 1
合计 | [5 empty] | 166