## Sheet1
模块 | 序号 | 功能模块 | 模块分类 | 功能 | 备注 | 工时(时)
基础 | 1 | 启动 | APP启动 | 启动界面，进入 |  | 8
| 2 | 登录 | 登录，注册 | 登录，注册 | 政府端和用户端的分别的登陆／注册 | 32
| 3 | 主界面 | APP启动主页 | 政府入口／用户入口 机构入口／公益机构入口 | 界面设计 | 8
4 | 4 | 框架搭建 | app框架已有，接口服务框架没有 |  |  | 16
| 5 | 数据库设计 | 后台服务数据 |  |  | 32
用户端 | 6 | 用户主界面 | 全健康／全生活／全家乐／我的 | 标题栏／选项卡布局设计／图标设计 |  | 20
| 7 | 我的 | 用户设置，绑定社保卡，代金券，积分，推荐，抽奖，修改密码，设置 | 用户设置，绑定社保卡，代金券，积分，推荐，抽奖，修改密码，设置，用药设置，消息提醒，聊天设置 | 重新设计／美化 | 8
| 8 | 全健康主界面 | 健康档案 | １：动态选项卡设计（类似网易新闻APP，将健康服务中的所有子模块和功能都列入到“添加”按钮展开的页面中，让用户自由选择所需服务） ２：界面重新设计布局 |  | 24
| 9 |  | 健康检测 | 硬件检测到指导建议等完整流程闭环 |  | 40
| 10 |  | 用药管理 | 用药设置/用药记录 |  | 8
| 11 |  | 找医生 | 医生查询/咨询(ＱＱ实时沟通) |  | 32
| 9 | 全生活 | 居家服务/适老商城/网上集市/出行服务/休闲娱乐/法律咨询/金融理财/房产服务/志愿者支援 | 物业/搬家移物/上门陪护/柴米油盐/日常维修/便民缴费/饮食（互动分享）/生活用品/生活小窍门/住/衣/资讯服务/旅游咨询/购票/服务/户外活动（包含短途游）/代驾服务/岛城美食/观影服务/岛城购物/在线咨询/法律援助/房屋置换/房屋租赁/志愿者求助/志愿者团体 | 使用手风琴样式的菜单去容纳众多操作的界面设计,没有具体实现，只是菜单 | 30
| 10 | 全家乐 | 亲情／学习／娱乐／心愿 | 我爱我家（关联账号、视频关爱）／呼朋唤友／政府资讯／新闻动态／老人大学（包括三世同堂、亲子教育）／我有绝活（生活，饮食...）／社区活动／适老旅游／家庭活动／同城同好／百姓论坛／文体活动／自娱自乐（游戏类待技术确认）／回忆录／追忆岁月／老来伴／愿望树(收集)／圆梦／精神慰藉／临终关怀 | 使用手风琴样式的菜单去容纳众多操作的界面设计,没有具体实现，只是菜单 | 30
| 11 | 健康检测 | 血压／血氧／体温 | 对接硬件／数据闭环／测试调试 | 不确定预估计150-300 | 150
政府端（包括服务接口和实现） | 12 | 整套需求分析和界面设计 | ＵＩ设计／原型图／效果图 |  |  | 40
| 13 | 政策法规 | 数据信息查询 | 所有政策信息展示 |  | 12
| 17 |  | 数据发布，更新 | 政策发布，更新 |  | 16
| 14 | 机构管理 | 机构录入管理 | 机构信息更新，添加，删除 |  | 24
| 19 |  | 信息展示 | 机构信息展示 |  | 16
| 15 | 政府补贴 | 机构注册 | 新增机构发放 |  | 32
| 21 |  | 机构信息展示 | 领取人信息，标准金额 |  | 24
| 16 | 数据统计 | 老人数据统计／过滤 | 根据条件过滤数据／显示格式 |  | 32
| 23 |  | 健康数据统计／过滤 | 根据条件过滤数据／显示格式 |  | 32
测试 | 17 |  |  |  |  | 16
合计 | [5 empty] | 682
1364