## Sheet1
模块 | 序号 | 功能模块 | 模块分类 | 说明 | 工期（小时） | 时间安排
app | 1 | 课程 | 课程搜索 | 分：热门课程，最新课程，免费课程，体系课程，精品课程。 1、点击学习课程，2、查看更多课程，3、搜索课程 | 40
|  |  | 课程详细 | 分：课程目录，详情，评论。 1、收藏课程，2、分享课程，3、学习视频,4、购买课程 | 64
| 2 | 发现 | 课程库 | 1、按照类别查询课程，2、按照最新、最热查询课程，3、按照级别（初，中，高）查询课程，4、点击学习课程，进入课程详细,5、购买课程 | 48
| 3 | 我的 | 学习记录 | 1、记录学习过的课程，2、点击学习课程 | 16
|  |  | 课程收藏 | 1、记录收藏过的课程，2、点击学习课程 | 16
|  |  | 消息通知 | 1、系统消息，2、评论回复 | 24
|  |  | vip中心 | 1、购买会员，2、会员到期时间，3、兑换vip | 40
|  |  | 个人信息 | 1、修改用户名称，电话，qq等信息 | 16
|  |  | 其他 | 1、版本，2、帮助与反馈，3、关于我们 | 16
| 4 | 登录、注册 | 登录、注册 | 1、使用手机号登录注册，2、第三方登录 | 40
web端 | 5 | 搜索 | 全文搜索 | 1、课程全文搜索 | 24
| 6 | 首页 | 宣传 | 1、宣传（视频广告，网站优势介绍，学习方式介绍） | 48
|  |  | 视频分类（最新，最热，精品，体系） | 1、课程点击学习，2、点击显示更多课程
|  |  | 手机宣传下载 | 1、手机端下载（宣传内容，广告）
| 7 | 课程 | 课程库 | 1、按照类别查询课程，2、按照最新、最热查询课程，3、按照级别（初，中，高）查询课程，4、点击学习课程，进入课程详细 | 48
|  |  | 课程详细 | 分：课程目录，详情，评论，相关课程。 1、收藏课程，2、分享课程，3、学习视频 | 64
| 8 | 社区 | 问答社区 | 1、论坛社区（用户交流，解决问题），2、分类，3、搜索 | 64
| 9 | vip | vip | 1、购买会员 | 24
| 10 | 个人中心 | 我的消息 | 1、系统消息，2、评论回复 | 24
|  |  | 我的课程 | 1、学习记录，2、收藏课程 | 24
|  |  | vip | 1、购买会员，2、会员到期时间，3、兑换vip | 32
|  |  | 账号设置 | 1、密码，2、用户名，3、手机号 | 16
后台 | 11 | 课程管理 | 课程管理 | 1、增删改查，2、会员课程 | 16
| 12 | 视频管理 | 视频管理 | 1、增删改查，2、会员视频，3、视频流量统计 | 40
| 13 | 社区管理 | 问题管理 | 1、内容审查，2、置顶 | 24
|  |  | 评论管理 | 1、内容审查
| 14 | 用户管理 | 用户管理 | 1、增删改查，2、信息查询（vip，学习） | 24
|  |  | vip管理 | 1、vip码设置（使用vip码兑换） | 8
| 15 | 权限管理 | 普通管理员 | 1、部分权限 | 24
|  |  | 超级管理员 | 1、全部权限
| 16 | 加密管理 | 加密管理 | 1、字符串加密工具 | 8
| 17 | 配置管理 | 配置管理 | 1、后台程序配置管理
| 18 | 日志管理 | 消费日志 | 1、vip消费记录 | 8
|  |  | 登录日志 | 1、账号登录日志 | 8
设计 | 19 | UI设计 | app、web端UI设计 |  | 64
| 20 | 数据库 |  |  | 16
测试 |  |  |  |  | 40
合计 |  |  |  |  | 968
技术实现
app | mui+html5
web端 | java+html5+tomcat
后台 | java+html5+tomcat
数据库 | mysql
视频存储 | 第三方服务